随州市统计局“第三次农业普查经费”项目

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

# 1.1预算下达情况

# 根据《随州市财政局关于下达2017年市直部门预算的通知》文件，随州市统计局2017年度第三次农业普查经费项目经费为80万元。

用于项目经费的第三次农业普查经费年初预算80万元。

# 1.2项目绩效目标

# 1.2.1项目绩效总目标

# 全市第三次农业普查的组织实施、会议培训、设备购置和日常工作。

# 1.2.2项目绩效阶段性目标

# 全市第三次农业普查的组织实施、会议培训、设备购置和日常工作。

二、绩效自评工作开展情况

2.1前期准备

2.1.1建立评价小组。随州市统计局针对该项目实际情况，由单位组织绩效评价小组，具体实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

2.1.2设计评价方案。评价团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

2.1.2.1 评价指标体系与绩效标准
   对指标体系的设计有三个步骤：第一，通过项目支出绩效评价共性指标体系框架和随州市统计局实际确定基本的指标体系框架。第二，制定绩效评价指标体系评分标准。第三，按照第三次农业普查经费项目绩效评价指标体系进行权重分配，得出各指标相应的评价结果。
   2.1.2.2 绩效评价权重评定
   在绩效评价的具体实施管理中，采用了绩效指标打分法评分方式，评价团队借鉴了财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，给予投入（20）的权重分值，管理（25）的权重分值，执行（15）的权重分值，总结（40）的权重分值，总分值为100分。
   一级指标采用相关文件的建议以及评价小组实际经验确定权重，投入、管理、执行、总结分别占20%、25%、15%、40%。二、三级指标权重由评价组依据各指标的重要性集体研究确定。
   2.1.2.3 绩效评价方法
     基于项目社会公益性的本质属性，在评价管理中我们采取了绩效指标打分法：
    评价团队借鉴财政部2015年项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目的现实特点与行业特征，构造部分特性指标，合理设计指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。
   2.1.2.4绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，85分以上的为优秀、70-85分为良好，60-70分为中等，60分以下为差。

2.1.3下达评价通知。随州市统计局提前下达评价通知，将评价内容、时间及需提供的相关资料等具体要求告知随州市统计局各单位。

2.1.4汇总整理资料。项目评价团队将所提交的资料、数据进行整理，并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

2.2组织实施

在绩效评价的具体实施管理中，采用了绩效指标打分法。

2.3分析评价

2.3.1根据现场考评工作获得的信息资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果。

2.3.2根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告。

2.4撰写报告阶段

在充分交换意见并作必要的修改后，撰写正式的绩效评价报告。

- 综合评价结论

3.1评分结果

对本次指标体系中的18个三级指标、6个二级指标、4个一级指标，根据绩效小组成员对每项三级指标的等级评价，结合资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，2017年度随州市统计局第三次农业普查经费项目绩效评定结果综合得分为86分，评价结果类型为A，评价结果级别为优。其中投入20分（满分13分），过程22分（满分25分），执行12分（满分15分），总结35分（满分40分）。
    3.2主要结论
    通过此次绩效评价得出主要结论如下：
    （1）论证充分，规范申报。第三次农业普查经费项目根据现实需要和未来发展规划等相关内容进行了充分的论证。
    （2）执行有计划，管理有举措。项目按计划开展设计了各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各个项目，实现了计划规定的当期执行。
    （3）以年初绩效为推手，确保绩效较好完成。项目按照年初计划绩效目标在规定的时间内完成。

四、绩效目标实现情况分析

4.1项目资金情况分析

4.1.1项目资金到位情况分析

根据随州市统计局财务部门提供的财务数据，财政拨付资金到位13.73万元，所拨资金全部用于“第三次农业普查经费”项目使用，资金到位及时率达到13.73%。

4.1.2项目资金执行情况分析

2017年第三次农业普查经费项目实际使用13.73万元。其中办公费0.61万元；印刷费4.54万元；差旅费1.26万元；邮电费0.6万元；交通费0.67万元，日常管理费用等6.05万元。

4.1.3项目资金管理情况分析

第三次农业普查经费项目建立了项目的管理制度，项目资金专款专用，管理情况良好，支出费用严格按照会计管理制度执行。

4.2项目绩效指标完成情况分析

4.2.1产出指标完成情况分析

- 全市共登记录入农户42.39万户、规模户4171户、农业经营单位1631家。

- 前后开展了8次数据质量复查督办工作，共检查35个镇、45个村、52个普查小区、590户农户。

- 先后对各县（市、区）进行了90轮（次）数据审核和核查，数据质量得到明显提升。

- 全市农业普查入户登记全面完成，现正积极准备数据开发和成果运用等后续工作。

4.2.2效益指标完成情况分析

圆满完成第三次农业普查入户登记，为第四次农业普查打好了基础。

4.2.3满意度指标完成情况分析

- 通过自评，我们认为项目支出合理、有效，达到了项目绩效目标。

- 社会公众调整满意度在95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过评价小组意见，绩效目标均已实现完成，没有未完成的目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

第三次农业普查经费支出与项目立项申请相一致，达到了项目绩效要求。评定结果综合得分为86分，评价结果类型为A，评价结果级别为优。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

7.1主要经验及做法

通过本次绩效评价，我们总结出项目实施中如下几点经验：

7.1.1领导重视、积极组织。项目一直受到随州市统计局领导和各部门的重视和支持，组织召开多次会议，为项目的顺利开展发挥了重要的作用。

7.1.2协同配合，程序管理。充分发挥部门的职能作用，按照既定的程序管理，推动项目有序进行。

7.1.3注重绩效，狠抓落实。年初绩效目标设定明确，第三次农业普查经费项目长期目标与年度目标勾稽性强，绩效指标对全年项目工作具有指导作用，确保项目2017年度绩效目标落实

7.2存在的问题

通过这次绩效评价，发现了一些在部门支出、项目管理实施管理处中存在的一些问题和不足，主要有以下几点：

7.2.1项目绩效指标设计需进一步加强。项目绩效指标设计多为定性指标，缺乏定量指标。

7.2.2项目管理制度需进一步完善。在项目管理方面，项目管理制度需进一步完善，管理制度健全性有待完善，具体项目支出有待科学规划。只有完善制度管理才能更好地协调项目，保证项目长远目标的贯彻执行和预定目标的实现。

7.3建议和改进举措

针对上述存在的问题，提出以下相应的工作改进建议和改进举措：

7.3.1进一步加强制度建设。完善项目管理制度，对项目管理进行管理，前期制定完整的工作计划，采用责任到人，分配各项工作。健全项目管理责任制。强化管理部门责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，做好项目资料收集、汇总、整理等工作。

7.3.2进一步健全监控机制。完善项目管理内部控制制度，严格执行绩效监控，对预算执行进行有效跟踪；建立项目实施单位的内部岗位约束机制和责任追究机制；扩大预决算信息公开范围，接受社会监督。

八、其他需说明的问题。

无

附：随州市统计局“第三次农业普查经费”项目绩效目标自评表