随州市2017年财政资金支出项目

绩效评价报告

武元绩评字[2018]第20号

项目名称：随州市2017年党校干部培训经费项目

责任单位：随州市委党校

委托单位：随州市财政局

评价机构：武汉大元会计师事务有限公司

二0一八年十一月

目录

内容摘要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价工作情况	2

三、经验与问题概述	3

（一）主要经验与做法	3

（二）主要问题与不足	3

四、建议	4

报告正文	7

一、项目基本情况	7

（一）项目概况	7

（二）项目绩效目标	10

二、绩效评价工作情况	11

（一）评价目的	11

（二）绩效评价框架	11

（三）证据收集方法	22

（四）绩效评价实施过程	23

三、绩效分析及评价结论	24

（一）绩效分析	24

（二）评价结论	30

四、建议	33

五、其他需要说明的问题	33

（一）关于评价责任的说明	33

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明	34

六、附件	34

随州市2017年党校干部培训经费项目

绩效评价报告

武元绩评字[2018]第20号

内容摘要

重要提示：以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，应认真阅读绩效评价报告全文。

2018年，随州市财政局委托武汉大元会计师事务有限公司，对随州市2017年党校干部培训经费项目开展了绩效评价。本次绩效评价从项目投入、过程、产出、效果四个维度开展，总分100分，项目综合得分90.81分，评价等级为优。现将随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价情况简要报告如下：

一、项目基本情况

中共随州市委党校是在市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校，是开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是市委的重要部门。目前，中共随州市委党校、随州市行政学院、随州市社会主义学院实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。市委党校通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力，结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。市委党校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。同时还承担对公务员教育培训工作。

2017年市委党校紧紧围绕党和政府的中心任务，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质的公务员队伍服务，为繁荣哲学社会科学服务，为随州经济社会发展服务，充分发挥干部培训主渠道作用，积极完成各项工作任务。

随州市2017年党校干部培训经费项目资金130.00万元，主要实施内容为干部培训经费所需资金。

## 二、绩效评价工作情况

评价小组通过现场核查、调查问卷等方式，对随州市2017年党校干部培训经费项目130.00万元的基础信息进行了必要的审核。我们与随州市委党校（以下简称“党校”）领导、财务科、项目管理科室等进行了座谈、询问，了解项目实施的基本情况。收集党校科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障的资金政策、项目申报文本、党校审核审批的文件、党校项目年度计划、项目建设规划、市政府项目批复下达的文件和收款的财务资料，收集党校绩效目标文本、项目预算、决算及执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、项目预算执行完成情况，评价项目立项和资金执行率；我们抽查了项目审批、政府采购、合同签订、相关台账、结算付款等资料。核实了党校干部培训经费资金项目建设过程中管理制度的健全性、执行的有效性；通过查阅项目资金的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了大额费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实党校财务制度的健全性、资金使用的合规性；结合2017年党校干部培训经费项目资金的使用情况和执行情况，从开展干部培训、理论教育党性教育主题和新专题教育培训完成情况、校外培训讲课任务完成情况、完成及时性、干部培训工作质量达标率、干部培训生均运行经费节约率指标评价项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本控制；核实当年项目实施实现的干部培训合格率、干部培训生均运行经费节约率、信息报送和发表的理论文章增长率、党校创新教学方式课时增长率、党校干部培训项目机制保障等方面成效；最后通过党校特定的个性指标及对公众进行随机的调查问卷，反映社会公众对随州市党校干部培训经费资金项目建设的满意度。

## 三、经验与问题概述

（一）主要经验与做法

1.突出主业，深化改革，打造理论教学品牌

一是紧跟时代，科学编制教学计划。二是深化教改，高质量完成教学培训任务。

2.聚焦热点，打造理论研究品牌

一是认真做好课题研究。二是理论联系实际，认真撰写理论文章。3.内强素质，打造服务社会品牌

一是引进人才，加大师资队伍建设力度。二是聚焦热点，积极组织外出宣讲。三是创新模式，不断提升教学质量和效果。

（二）主要问题与不足

1.预算绩效管理有待进一步提升。未编制项目实施的绩效目标，未编制细化的绩效指标；项目实施无相应的绩效考核目标。

2.制度管理方面，未制定党校干部培训经费项目管理制度，教、学、研项目申报、评审、核批的精细化管理方面有待完善制度。

3.过程管理规范性有待进一步提高。一是财务管理存在项目支出未按项目类别分别核算、不同的项目支出混合在一个“项目支出”科目的现象。二是资金管理存在项目支出中列支招待费、茶叶费的现象。

## 四、建议

1.树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。一是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善的绩效指标体系，合理确定绩效目标值；二是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来；三是将项目绩效指标分解落实，进行项目科室及个人分解，明确责权利；四是将绩效工资与绩效管理工作结合起来；五是增加绩效评价工作的透明度，加强绩效评价结果的运用。

2.细化编制项目管理制度。针对党校教学研特点，细化编制项目实施的管理制度，明确项目的申报、评审、实施、考评制度和办法。

3.加强项目的财务管理。一是实行预算管理，建议业务部门参与预算编制工作，科学、准确编制下一年度项目预算；二是精细化项目管理，加强预算的事前规划和事中控制，定期分析解决预算执行中出现的问题，提高项目资金执行率；三是规范项目核算，按照项目类别分别组织会计核算，以真实反映财政资金的使用效益。

评价单位：武汉大元会计师事务有限公司

评价组长：胡春林

评价组成员：田海峰  曾长江  王宇  吴珍珍

随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价报告

武元绩评字[2018]第20号

# 报告正文

为加强随州市委党校财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高全校财政资金的使用效益，根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预［2011］285号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发［2012］5号）、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》（省人大常委会公告第227号）和《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）等文件精神，以及随州市财政局关于开展2017年度财政支出项目绩效评价工作的要求，随州市财政局委托武汉大元会计师事务有限公司对随州市2017年度党校干部培训经费项目进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对随州市2017年党校干部培训经费项目130.00万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项背景、依据、目的

党校事业是党的事业的重要组成部分。重视发挥党校作用是党的优良传统和政治优势，是提高党的执政能力、执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，中央印发了《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，对加强和改进党校工作提出了纲领性指导意见。湖北省委印发了《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，对党校工作作出了部署。随州市委印发的《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》，提出要“切实把党校工作摆在更加突出的位置，协调相关部门严格调训制度，强化规范管理，充分发挥党校培训轮训党员领导干部主渠道作用”。2016年随州市委专题办公会议研究党校工作，形成了《关于进一步办好管好党校的会议纪要》（市委专题办公会议纪要[2016]3号），明确要求“积极协调，扎实推进，切实把党校（行政学院）办好管好建好”，提出要加大经费保障力度。

中共随州市委党校是在市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校，是开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是市委的重要部门。目前，中共随州市委党校、随州市行政学院、随州市社会主义学院实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。市委党校通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力，结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。市委党校还承担着党的建设理论的研究、对党组织和党员状况的调查研究，以及对公务员教育培训工作等任务。

随州市党校干部培训经费项目是一个常年性项目，随州市党校报市政府审批下达随州市2017年党校干部培训经费项目资金130.00万元。

2.项目实施情况

2017年市委党校紧紧围绕党和政府的中心任务，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质的公务员队伍服务，为繁荣哲学社会科学服务，为随州经济社会发展服务，充分发挥干部培训主渠道作用，实现项目绩效。

2017年度党校项目实施亮点突出：一是科学编制教学计划。提高政治站位，使教学总体目标更好地体现中央的新精神和新要求，及时增进了关于十九大精神的解读和学习；及时补充新专题，突出主业主课，及时补充更新12个新专题进入主体班课堂。二是校内举办各类培训班22期，培训各类别、各层次干部2400余名，其中主题班培训614人；校外为有关单位和部门讲课58次，累计培训人数达5807人。三是做好外请教师授课的联系协调工作，邀请中央党校、省委党校、武汉市委党校教授学者以及市委领导、市直部门（县级）领导等共计39人次到党校授课。四是创新教学。开展了异地教学，组织了学员188人赴浙江省委党校学习，266人分赴湖北红安干部教育学院接受革命传统教育；开展了案例式教学、研讨式教学、演讲比赛、结业论文交流、党性分析交流等新式教学比重达45.16%；落实市县（区）领导干部到党校讲学多达17次；出台了《关于教师外出宣讲的管理规定》。

项目紧紧围绕党校教学研组织实施，实现党校成为教育培训党员干部的主渠道、宣传思想工作的主阵地、理论研究成果的主产区的目标。

3.经费来源、用途和分配情况

随州市2017年党校干部培训经费项目根据党校发展规划、单位履职尽责清单目标设置，经市政府审批后下达项目资金130.00万元，项目实施内容为教学活动经费、科研经费、后勤保障等。

4.财政资金使用情况

2017年实施的项目资金，截止2017年12月31日，使用项目资金80.22万元，占年度计划130.00万元的61.71%，未使用资金49.78万元，占38.29%。

### （二）项目绩效目标

本次评价的对象为随州市党校2017年度130.00万元党校干部培训经费项目资金的使用情况。

项目实施的总体目标是充分发挥党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用、党的理论武装工作的重要阵地作用、推进党的理论创新的生力军作用、建设学习型政党的积极推动作用和促进领导干部加强党性锻炼的熔炉作用，坚持质量兴校、改革强校、从严治校，努力提高全市党员领导干部队伍素质，推动随州经济社会科学发展。

项目年度目标是根据工作计划、总结、预算数据、以前年度相关指标值、行业规定等确认为完成年度干部培训2800人，完成理论教育和党性教育主题课程达到70%、新专题教育课程不少于10次任务，完成校外培训讲课50次任务，完成及时性100%、干部培训工作质量达标任务，干部培训生均运行经费实现节约率达到100%，完成学员高质量调研报告增长率达到10%、信息报送和发表的理论文章增长率达到5%任务，完成党校创新教学方式课时增长率达到5%任务，党校干部培训项目机制保障健全，完成社会公众和服务对象满意度达到95%任务。

该项目是一个常年性项目，本次评价的期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

## 二、绩效评价工作情况

- 评价目的

本项目评价的目的是了解随州市2017年党校干部培训经费项目财政资金预算支出的绩效状况，为今后党校干部培训经费项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强随州市党校对党校干部培训经费财政资金支出管理的责任，优化支出结构，保障随州市党校干部培训工作有序推进，提高财政资金使用效益，更好地为广大群众服务。

- 绩效评价框架

1.绩效评价的原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、客观实效、绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，充分考虑数量及指标量化的难易程度。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。绩效评价遵循客观、公正原则，采用现场核查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，评价指标能够表达党校干部培训经费资金项目的内涵，依法公开并接受监督。

（3）客观实效原则。以党校实际情况为依据，依托现代信息技术和相关数据，以事实为依据作出准确的判断，真实地评价项目绩效水平。并注重党校干部培训经费项目资金的激励和引导，强化结果运用，为党校提高项目绩效管理能力和水平提供指导和帮助，为决策提供依据和建议。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投入和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2.评价指标体系

（1）评价指标的确定

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心。本次绩效评价指标体系以财预[2013]53号《预算绩效评价共性指标体系框架》所下发的项目支出绩效评价共性指标体系框架为蓝本，按照省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知（鄂财绩发[2018]5号）要求及指标框架调整意见，结合“湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架”指导文本，设投入、过程、产出和效果4个维度。其中，投入和过程维度指标采用“湖北省省级财政项目资金评价共性指标体系框架”（鄂财函[2016]211号）中确定的共性指标体系框架及2018年财政厅关于绩效评价框架指标体系；产出和效果维度指标在充分考虑项目申报的文件资料、党校干部培训经费工作计划目标合理性的基础上，依据中共随州市委《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》等相关文件提出的建设总体目标和要求，结合随州市党校干部培训经费项目实际情况，设计本次项目绩效评价指标框架。

（2）绩效评价指标框架

在随州财政局、市党校领导和相关专家的共同探讨与建议下，本指标框架根据随州市党校干部培训经费资金支出特点及本次绩效评价目标，从经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行构建，设计了4个一级指标、11个二级指标和20个三级指标。

根据随州市党校干部培训经费项目特点，本次评价设立的产出和效果绩效指标体系主要根据中共随州市委《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》和随州市党校2017年领导干部履职尽责目标任务、年度工作计划制定。

项目绩效评价总体框架分为一级指标、二级指标、三级指标、权重、指标说明和评分标准、目标指标值及分值、证据来源、证据收集方式等，标准总分设定为100分。评价指标体系见表1。

表1 随州市2017年党校干部培训经费项目财政支出绩效评价指标体系框架表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 标准分值 | 指标说明 | 目标指标值及 分值 |  | 评分标准 | 证据来源 | 证据收集方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （12分） | 项目立项 （8分） | 项目立项规范性 （4分） | 4 | 评价项目： 1.项目是否有规划（1分）； 2.项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 3.所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； 4.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 从项目主管单位申报材料及现场审核材料进行评价，是否按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)及单位履职尽责的要求进行项目申报，对照上述项目的符合情况评分。 | 规范 | 4 | 项目立项规范性高，得满分。 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件，单位履职尽责目标清单、市委党校的申报立项文本、立项批复文件等 | 案卷研究 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 项目立项规范性一般，扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够规范 | 1 | 项目立项规范性不够，扣3分。 |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 4 | 项目是否按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及单位履职尽责的要求和《市财政局关于编制市直部门2017年预算的通知》（随财发〔2016〕47号）的规定设定绩效目标和绩效指标，绩效目标和绩效指标是否与实际相符，考核项目的绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 4 | 绩效指标符合干部培训经费目标的管理、指标具有可测性，设定了长期目标、年度目标。绩效目标设定合理。 | 预算绩效申报文本、年度计划和项目建设计划 | 案卷研究 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 绩效目标设定合理性一般，酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够合理 | 1 | 绩效目标设定合理性不够，适当扣分。 |  |  |
|  | 资金执行率 （4分） | 市级专项资金 执行率 （4分） | 4 | 项目市级专项资金执行率=（实际使用补助资金/项目实际下达的补助资金）×100% 实际使用补助资金：一定时期（本年度）内干部培训经费项目实际使用的市级财政资金额。 项目下达的资金：一定时期（本年度）内下达干部培训经费项目市级财政资金额。 | 100% | 4 | 资金执行率到达100%，得4分。 | 项目资金下达文件、补助资金拨付凭证及项目预、决算文本 | 查阅、分析、核对、访谈 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 2 | 资金执行率到达80%以上、100%以下的，按相应比例扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | <80% | 1 | 资金执行率低于80%以下的，按比例扣分，执行率低于60%不得分。 |  |  |
| 过程（22分） | 项目管理 （10分） | 项目管理制度健全性 （5分） | 5 | 核实单位项目管理制度的健全性，考核管理制度对项目实施的保障情况。 1.是否已制定或具有相应的党校干部培训项目管理制度； 2.管理制度合法、合规、完整，办法可行。 | 健全 | 5 | 制定的党校干部培训项目运行管理办法、工作方案、内控制度健全、合规，得满分。 | 市委党校制定的干部培训项目的实施细则、管理办法、工作方案、项目总结等制定的各项内部管理制度 | 查阅、访谈、问卷分析 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 3 | 健全、合规性一般，酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够健全 | 1 | 健全、合规不够健全，适当扣分。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 （5分） | 5 | 审核项目主管单位： 1.是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 2.项目调整及支出调整手续是否完备； 3.是否严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、项目公示制、政府采购、监督管理、执行情况报告等（针对具体项目对应评价）。 | 有效 | 5 | 项目主管单位遵循法律法规、管理制度，项目调整手续规范，项目实施条件符合要求，项目实施规范有序，制度执行有效，得满分。 | 项目下达的文件资料；执行情况的年度报告、总结报告和经费决算资料；政府采购资料、合同书；验收报告和现场验收记录资料等 | 资料查阅、访谈、分析、问卷调查 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 3 | 制度执行有效性一般，按对应项目实际情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效性不明显 | 1 | 项目实施规范性不够，制度执行有效性不明显，按对应项目实际情况酌情扣分。 |  |  |
|  | 财务管理 （12分） | 管理制度健全性 （4分） | 4 | 项目主管单位制定的干部培训项目财务管理制度是否完备，是否与相关财务管理制度相符，是否制定财政专项资金管理办法和绩效考核办法。 | 健全 | 4 | 制定了完备的项目财务管理制度，财务制度与事业单位财务管理制度相符，资金管理办法和绩效考核办法符合项目管理，得满分。 | 财务制度、会计资料、专项资金管理办法、绩效考核办法等资料 | 查阅分析、现场调研 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 财务制度完备性一般、或制度与相关的财务管理制度相符性一般，或资金管理办法、绩效考核办法与项目管理要求符合性一般，酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够健全 | 0.5 | 财务制度不完备、或制度与相关的财务管理制度不相符，或资金管理办法、绩效考核办法与项目管理要求不符合；或者制度缺乏，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 资金拨付规范性 （4分） | 4 | 主要审核： 1.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 2.资金拨付凭证记录是否规范。 | 规范 | 4 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，记录规范，得满分。 | 预算文本、财务资料、合同、拨款单据 | 审阅、分析 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 资金拨付审批程序和手续完整性一般，记录较规范，酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够规范 | 1 | 资金拨付审批程序和手续不够完整性，记录不够规范，适当扣分。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） | 4 | 查看干部培训资金项目的会计凭证，审核： 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.项目的重大开支是否经过评估认证； 3.是否符合按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及单位履职尽责的要求所规定的用途，主要用于党校教学科研、学科建设、行政后勤开支等； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 4 | 资金使用与法规制度相符，使用范围符合政策规定，重大开支经过评估认证，无违规现象，得满分。 | 内控制度、会计凭证、项目财务核算及分析资料 | 查阅分析、实地调研 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 资金使用与法规制度相符，使用范围政策符合性一般，重大开支经过评估认证，无违规现象，按对应项目得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合规性不够 | 1 | 资金使用合规性一般，重大开支评估认证不明晰，无违规现象，按对应项目得分。 |  |  |
| 产出 （30分） | 实际完成率（18分） | 完成年度干部培训任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校要完成年度主体班600人、短训班2200人的培训任务。 计划完成率=当年实际培训人数/计划培训人数*100% 1.考核主体班培训任务完成情况；（3分） 2.考核短训班培训任务完成情况。（3分） | 100% | 6 | 分项考核，完成率达到100%及以上的，得满分；超过100%的不加分。 | 年度干部培训计划、实施方案，运行记录、考核记录、年度培训总结报告 | 现场查阅、分析，访谈 |
|  |  |  |  |  | 80% | 4 | 分项考核，完成率达到80%及以上、低于100%的，按比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60% | 3 | 分项考核，完成率达到60%及以上、低于80%的，按比例得分；低于60%的不得分。 |  |  |
|  |  | 完成理论教育党性教育主题和新专题教育培训任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校的理论教育和党性教育主题课程应达到70%，新专题教育课程不少于10次。 计划完成率=当年实际课时（比例）/计划课时（比例）*100% 1.考核理论教育党性教育主题课程设置任务完成情况；（3分） 2.考核新专题教育培训课程设置任务完成情况。（3分） | ≥100% | 6 | 计划完成率达到100%及以上的，得满分。 | 年度课程设置课时汇总表，理论教育和党性教育主题课程课时统计表，新专题教育课程开设统计表 | 查阅、分析，访谈 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 4 | 计划完成率达到80%及以上、低于100%的，各分项按完成比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～80% | 3 | 计划完成率达到60%及以上、低于80%的，各分项按完成比例得分；低于60%的不得分。 |  |  |
|  |  | 完成校外培训讲课任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校计划安排教师在校外为有关单位和部门讲课50次。 校外培训计划完成率=当年实际校外培训讲课次数/计划的校外培训讲课次数*100% | ≥100% | 6 | 计划完成率达到100%及以上的，得满分。 | 2017年党校校外培训讲课统计表、课程设置内容等资料 | 查阅、分析，访谈 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 4 | 计划完成率达到80%及以上、低于100%的，各分项按完成比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～80% | 3 | 计划完成率达到60%及以上、低于80%的，各分项按完成比例得分；低于60%的不得分。 |  |  |
|  | 完成及时率 （4分） | 干部培训工作完成的及时性 （4分） | 4 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校干部培训工作任务应按预期完成。 考核指标为：任务完成及时性=（计划完成的时间-实际完成任务的时间）/计划完成的时间*100% | 高 | 4 | 项目提前或如期完成，及时性指标为≥0，得满分。 | 干部培训工作执行的记录，台账、复核、执行记录、培训班小结等 | 查阅、分析、现场调研、勘察 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 | 项目完成时间超过预定时间10%以内的，即-10%≤任务完成及时性<0，扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不及时 | 1 | 项目完成时间超过预定时间10%且在20%以内的，即-20%≤任务完成及时性<-10%，扣3分。项目完成时间超过预定时间20%以上的，即任务完成及时性<-20%，不得分 |  |  |
|  | 质量达标率 （4分） | 干部培训工作质量达标率 （4分） | 4 | 市委党校是否制定有干部培训的质量标准，相关工作推进是否按照制定的质量标准执行。 1.干部培训是否以提高党性修养为主； 2.干部培训是否采取措施提升办学质量。 指标按项目分二个方面考核，每项目分值为2分，按照对应的实施计划和验收记录进行评价打分 | 达标 | 4 | 二项考核均符合要求，得满分。 | 制定的以提高党性修养为主的课程设置、研讨等资料；为提升办学质量采取的外请专家教授及领导干部讲课等资料 | 查阅、计算、分析 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 2 | 分项考核，总体达到80%及以上、低于100%的，得2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般 | 1 | 分项考核，总体达到70%及以上、低于80%的，得1分；达到60%及以上、低于70%的，得0.5分；低于60%的不得分。 |  |  |
|  | 成本控制 （4分） | 干部培训生均运行经费节约率 （4分） | 4 | 市委党校加大履职尽责力度，充分发挥财政资金效益，切实保障党校干部培训运行状态良好，不断降低运行成本，较好完成项目管理任务。主要考核市委党校利用有限资金取得好的履职尽责成绩，达到节省开支相应降低了财政资金的节约程度。 干部培训生均运行经费节约率=（上年干部培训生均经费额-当年干部培训生均经费额）/上年干部培训生均经费额*100% 干部培训生均经费额=年度实际使用的干部培训经费额/年度干部培训的在校生人数 | >0% | 4 | 干部培训生均运行经费实现了节约，节约率大于0的，得满分。 | 2016-2017年财政拨付的干部培训经费资金凭证、资金使用凭证账簿资料；2016-2017年党校干部培训实际人数；年度政府对党校履职尽责考核文件 | 查阅、计算、分析 |
|  |  |  |  |  | 0% | 2 | 干部培训生均运行经费与上年度水平一致、未达到节约目的的，得2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | <0% | 1 | 干部培训生均运行经费与上年度水平增长，-5%≤节约率<0的，得1分；节约率<-5%的，不得分。 |  |  |
| 效果 （36分） | 社会效益 (20分) | 干部培训合格率 （5分） | 5 | 根据项目实施影响干部培训的社会效益情况，用以反映和考核项目实施对提高领导干部理论素养、党性修养、执政能力的综合效益。 干部培训合格率=当年培训合格的人数/当年参加党校培训的干部人数*100% | 100% | 5 | 干部培训合格率达到100%的，得满分。 | 2017年党校干部培训人员统计表、合格证书发放统计数据 | 查阅、计算、分析、访谈 |
|  |  |  |  |  | 90%～100% | 4 | 干部培训合格率达到90%及以上、低于100%的，按比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 80%～90% | 3 | 干部培训合格率达到80%及以上、低于90%的，按比例得分；低于80%的不得分。 |  |  |
|  |  | 学员高质量调研报告增长率 （5分） | 5 | 通过项目的实施，接受培训的各级干部相应提交调研报告或结业论文，经党校评定为优的报告或论文数量，用以反映和考核项目实施产生的提高培训干部理论素养的社会效益。 学员高质量调研报告增长率=（当年提交的党校学员高质量报告数量-上年提交的党校学员高质量报告数量）/上年提交的党校学员高质量报告数量*100% 增长率评价标准参照以前年度党校学员高质量报告或论文增长率水平。 | ≥10% | 5 | 学员高质量调研报告增长率达到10%及以上的，得满分。 | 2016-2017年学员高质量调研报告、结业论文统计表、或相关证明资料 | 查阅、计算、分析、访谈 |
|  |  |  |  |  | 0%～10% | 2 | 学员高质量调研报告实现了增长、但增长率低于10%的，按比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 | 学员高质量调研报告数量比上年减少的，不得分。 |  |  |
|  |  | 信息报送和发表的理论文章增长率 （5分） | 5 | 项目实施促进党校教师提高理论水平对外报送的信息和公开发表论文的增长情况，用以反映和考核项目实施对党校教学能力提升所产生的社会效益。 信息报送和发表的理论文章增长率=（当年实际报送的信息和发表的理论文章数量-上年实际实际报送的信息和发表的理论文章数量）/上年实际报送的信息和发表的理论文章数量*100% 增长率评价标准参照以前年度实际报送的信息和发表的理论文章数量增长率水平。 | ≥5% | 5 | 实际报送的信息和发表的理论文章数量增长率达到5%及以上的，得满分。 | 2016-2017年党校教师对外报送的信息和公开发表论文统计数据 | 查阅、计算、分析、访谈 |
|  |  |  |  |  | 0～5% | 2 | 实际报送的信息和发表的理论文章数量增长率未达到5%的，按比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 | 实际报送的信息和发表的理论文章数量低于上年度的， 不得分。 |  |  |
|  |  | 党校创新教学方式课时增长率 （5分） | 5 | 根据《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件要求积极探索和创新教学方式，以及根据中共湖北省委组织部下发的鄂组教[2016]5号文件，要求建立和实行领导干部到党校讲课制度，用以反映和考核项目实施党校创新教学方式课时设置的增长情况。 1.创新教学新式教学方式比重增长率=（当年新式教学方式比重-上年新式教学方式比重）/上年新式教学方式比重*100% （2.5分） 2.领导干部讲课次数（课时）增长率= （当年领导干部讲课次数（课时）-上年领导干部讲课次数（课时）/上年领导干部讲课次数（课时）*100% （2.5分） 增长率标准均为5%，评价标准参照以前年度党校创新教学方式课时增长率的标准使用。 | ≥5% | 5 | 党校创新教学方式课时增长率达到5%及以上的，得满分（分项考核）。 | 2016-2017年党校创新教学方式课时统计数据，主要包括创新教学新式教学方式（案例式教学、研讨式教学、演讲比赛、结业论文交流、党性分析交流等）课时设置资料，领导干部讲课次数（课时）资料等 | 查阅、统计、访谈 |
|  |  |  |  |  | 0～5% | 2 | 党校创新教学方式课时增长率未达到5%的，按比例得分（分项考核）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 | 党校创新教学方式课时低于上年度的， 不得分（分项考核）。 |  |  |
|  | 可持续影响 (6分) | 党校干部培训项目机制保障 （6分） | 6 | 评价随州市支持党校干部培训项目运行的长效机制。 1.制定了随州市委关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见的，得3分，未制定不得分； 2.党校干部培训经费纳入财政预算、近两年专项经费预算不低于80万元的，得3分，未纳入财政预算或经费预算不足的，酌情扣分 | 符合 | 6 | 党校干部培训项目保障机制健全的，符合要求的，得满分。 | 党委政府党校干部培训项目规划、工作机制相关规定文本等资料，有关党校干部培训项目运行政策、计划、规定等资料 | 查阅、分析、调查访谈 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 4 | 党校干部培训项目机制保障健全性一般的，适当扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本符合 | 3 | 党校干部培训项目机制保障健全性不够的，适当扣分；各项内容均不齐全的，不得分。 |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 (10分) | 干部培训经费项目社会公众和服务对象满意度 (10分) | 10 | 党校干部培训经费项目社会公众和服务对象满意度，反映群众对随州市委党校干部培训项目的总体满意水平。 社会公众和服务对象满意度=（接受调查的公众实际满意度/接受调查的公众应满意水平）*100% 根据调查问卷，评价工作人员对项目实施的各个方面满意度情况进行汇总计算；重点关注影响总体满意度和满意度较低的突出问题。 | ≥95% | 10 | 公众对项目的总体满意度达到95%及以上的，得满分。 | 党校干部培训经费项目调查问卷 | 查阅分析、调查访谈 |
|  |  |  |  |  | 75%～95% | 7 | 公众对项目的总体满意度达到75%及以上、低于95%的，按比例得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～75% | 5 | 公众对项目的总体满意度达到60%及以上、低于75%的，按比例得分；满意度低于60%的，不得分。 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

3、评价指标标准值的确定

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。财政支出绩效评价标准分为定量标准和定性标准，但定量标准和定性标准根据取值基础不同，又分为计划标准、行业标准和历史标准等三种类型。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

理论上这些标准可以作为衡量和评判的基准，但在具体操作上，由于各标准的技术方法、统计口径、适用范围各不相同，而且只采用单一标准容易造成评价结果偏向主观，因此应根据评价目标和评价对象的不同来确定适当的评价标准。

鉴于随州市党校干部培训经费项目特点及实际情况，主要采用计划标准和历史标准，即按照中共随州市委《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》和参考随州市党校“2018年领导干部履职尽责目标”、随州市党校年度工作计划等所认定的绩效指标目标值作为评价指标标准值，部分指标值以上年度值为绩效指标目标值。

4、评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、因素分析法、定性与定量相结合的方法进行。

（1）目标比较法。通过对项目实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况。

（2）公众评价法。通过设计调查问卷，分发利益相关人群，最后汇总分析各方反馈情况进行评价。

（3）实地调研法。由评价人员现场调研，深入了解项目建设的最新动态和运行维护情况，收集第一手资料，核实项目建设实施、产出和效益情况。

（4）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（5）定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，既有定量数据，又进行定性分析，避免过于笼统、无说服力的问题。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。实际中需要根据情况有选择、有重点地加以运用，或偏用一种，或几种兼而有之。根据评价对象的具体情况，本次绩效评价方法采用多种方法相结合的综合绩效评价方法。

5、评定等级

依据《省财政厅关于2018年开展绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号），绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

### （三）证据收集方法

1、案卷研析

从项目管理单位和项目实施单位收集项目实施相关资料，进行整理分析，判断项目财政资金分配的原则及因素，项目立项的合理性、必要性、可行性，所提供评价资料的完整性、充分性，为绩效评价提供相关分析的理论和现实基础。

2、实地调研

根据项目特点和重点评价需要，采取整体评价方式对项目管理单位实地调研，采取根据项目特点和资金规模抽查项目实施单位，实地核实项目实施和现场服务水平，了解项目时点状况和相关活动开展情况，以及产生的效益情况，核实其与资金支出情况的匹配性，同时直接掌握项目实施、运行与维护管理情况的基础数据和信息，确保绩效评价工作与项目管理的有效衔接。

3、开座谈会

通过听取项目单位对于项目建设过程、管理的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并有针对性地提出部分问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，尽可能消除评价双方信息不对称的问题。

4、满意度调查

根据项目特点和评价证据内容，设计调查问卷，根据项目利益相关人群设定调查对象，采取分层抽样的办法进行满意度调查。

5、综合分析

将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统及公开信息中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的评价证据。

### （四）绩效评价实施过程

本次评价主要分为：前期准备工作、现场实施、评价分析、评价报告四个阶段。各阶段的工作简述如下：

1、前期准备工作

（1）组建项目绩效评价工作组，拟定绩效评价工作计划。（2）了解基本情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。（3）拟定绩效评价指标体系框架。（4）形成绩效评价工作方案。

2、现场实施阶段

（1）核查主管部门的监管情况。（2）实地勘查项目。（3）查阅项目业务资料，核查财务资料。（4）进行面访、座谈。（5）开展满意度调查。（6）进行现场沟通交流。

3、评价分析阶段

（1）进行评价资料审核、分析，确定评价证据。（2）整理、加工和计算，确认项目绩效指标完成情况。（3）对照评分，得出评分结果和评价结论。

4、评价报告阶段

（1）形成评价初稿，完成三级复核。（2）沟通交换意见，提交评价报告。（3）建立评价工作档案，结束评价工作。

## 三、绩效分析及评价结论

- 绩效分析

1.投入分析

项目投入设计分值12分，评价指标为项目立项规范性和资金执行率，权重分别为8分、4分，评价得分8.47分，得分率70.58%。

1）项目立项

项目立项评价设计分值8分，综合评价得分6分，得分率75%。

（1）项目立项规范性指标，依据《中共湖北省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》(鄂发[2009]14号)文件、中共随州市委《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》、随州市委专题办公会议纪要（[2016]第3号）《关于进一步办好管好建好党校的会议纪要》立项，按程序申报，申报资料齐全。项目立项规范，得满分4分。

（2）绩效目标合理性指标，2017年项目申报未编制绩效目标。单位履职尽责的设定了具体计划指标。须进一步完善项目的长期目标和年度目标设置，细化编制绩效指标。项目综合得分2分。

2）资金执行率

资金执行率评价设计分值4分，综合评价得分2.47分，得分率61.75%。

年度项目资金下达130.00万，上年结转87.42万，使用134.14万元，其中使用当年项目资金80.22万元，资金执行率61.71%。按评分规则，该项得分2.47分。

2.过程分析

项目过程设计分值22分，评价指标为项目管理和财务管理，权重分别为10分、12分，评价得分20分，得分率90.91%。

- 项目管理

项目管理评价设计分值10分，综合评价得分10分，得分率100%。

- 项目管理制度健全性指标，制定了《党员干部教育培训手册》，手册合法合规、可行。项目得分5分。

（2）项目单位制度执行有效性指标，教学活动有规划、有计划，课程表内容详实，主业主课突出，落实了领导干部讲课制度，教学成果丰富。项目得分5分。

- 财务管理

财务管理评价设计分值12分，综合评价得分10分，得分率83.33%。

- 财务管理制度健全性指标，制定了财务管理制度、专项经费使用管理办法，无绩效考核办法，扣1分。该项得分3分。

- 资金拨付规范性指标，资金拨付手续完整，符合要求。项目得满分4分。

- 资金使用合规性指标，重大支出经过会议决策，项目支出主要用于党校教学科研、学科建设、行政后勤开支等。存在项目资金中列支招待费、茶叶费现象，项目扣1分，得分3分。

3.产出分析

项目产出设计分值30分，评价指标为实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本控制，权重分别为18分、4分、4分、4分，评价得分29.56分，得分率98.53%。

- 实际完成率

实际完成率评价设计分值18分，综合评价得分17.56分，得分率97.56%。

- 完成年度干部培训任务指标，当年实际培训人数2493人（校内），其中主题班培训614人，完成计划600人的102.33%，得3分；短训班人数1879人，完成计划2200人的85.41%，得分2.56分。项目综合得分5.56分。

- 完成理论教育党性教育主题和新专题教育培训任务指标，2017年春秋两季主体班的课程设置上，突出党的理论教育和党性教育这两类课程，占到总课时的77%，超过70%的目标，得分3分；2017年，围绕中央最新精神、经济社会发展热点难点问题、随州市情等，及时补充更新12个新专题进入主体班课堂，超过新专题10个的责任目标，得3分。该项计划完成率均超100%，得满分6分。

- 完成校外培训讲课任务指标，2017年安排教师在校外为有关单位和部门讲课58次，累计培训人数达5807人，完成率116%。该项得满分6分。

- 完成及时率

干部培训工作完成的及时性评价设计分值4分，综合评价得分4分，得分率100%。

年度主题班、短训班课程安排按计划进行，完成及时率达到100%。项目得满分4分。

- 质量达标率

质量达标率干设置指标为干部培训工作质量达标率，评价设计分值4分，综合评价得分4分，得分率100%。

坚持党校姓党的办学原则来制定教学专题和计划，党性教育占总课时77%；积极开设新课题提升教学质量。工作质量达标，项目得满分4分。

- 成本控制

成本控制指标为干部培训生均运行经费节约率，评价设计分值4分，综合评价得分4分，得分率100%。

2017年干部培训2493人（87人公务员培训经费另拨）、使用经费1,341,415.02元，生均经费558.00元/人；2016年培训668人、使用经费1,199,651.91，生均经费1,796.00元/人。节约率68.93%。项目得满分4分。

4.效果分析

项目效果设计分值36分，评价指标为社会效益、可持续性影响和社会公众或服务对象满意度，权重分别为20分、6分、10分，评价得分32.78分，得分率91.06%。

- 社会效益

社会效益评价设计分值20分，综合得分16.78分，得分率83.90%。

- 干部培训合格率指标，当年参加党校培训的干部2394人，培训合格2394人。合格率100%，项目得满分5分。

（2）学员高质量调研报告增长率指标，经过学校培训教育，党校学员深入开展调查研究，提交高质量毕业论文，较好地促进了党校的教、学、研。2017年提交论文117篇。2016年提交论文77篇，增长率51.95%。项目得满分5分。

（3）信息报送和发表的理论文章增长率指标，当年共向《党校工作》、党校网站投送信息117余篇，发表文章48篇；2016年投送信息77篇、发表文章47篇，增长率33.06%，项目得满分5分。

（4）党校创新教学方式课时增长率指标，当年新式教学比重达45.16%（无具体统计数据），2016年新式教学比重43.66%。增长率3.44%，得分1.78分；当年领导干部讲课17次，上年18次，未实现增长不得分。项目综合得分1.78分。

2）可持续性影响

可持续性影响评价设计分值6分，综合得分6分，得分率100%。

党校干部培训项目机制保障指标，制定了随州市委关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见；党校干部培训经费纳入财政预算管理已经形成常态化。符合要求得满分6分。

3）社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度评价设计分值10分，综合得10分，得分率100%。

社会公众或服务对象满意度评价指标为社会公众对项目建设满意度，本次评价采取随机发放调查问卷方式，重点对党校学员和教职工发放，问卷从党校教学内容的安排，党校老师的整体授课水平，党校的教学方式，党校的教学管理工作，党校的师德校风和廉政建设工作，党校培训的效果，党校的教学设施、设备、教学环境，党校在提升干部的理论素养、党性修养和执政能力方面的评价，党校的整体管理水平，党校的外出宣传工作组织及效果等方面的满意度状况、认可度情况展开调查。发放调查问卷50分，回收有效调查问卷共50份，其中领导干部10份、教职工10份、学员30份，满意度97.45%。项目得满分10分。

5.绩效目标完成情况分析

项目单位以抓项目建设促进履职尽责，建章立制、分级管理、落实主体责任，把党校干部培训经费资金项目的实施，作为党校履行《中共随州市委关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》部门职责的源动力，加强资金管理力度，确保资金用在党校教科研方面。

综合分析，项目实施符合随州市办好管好建好党校的总体部署，符合坚持党校姓党的原则，有利于促进党校充分发挥好党校教育培训党员干部的主渠道、宣传思想工作的主阵地、理论研究成果的主产区的作用，项目实施的社会效益较为明显，受益对象满意度较高。但是，项目资金使用应综合考虑预算绩效等因素，绩效目标设立绩效指标编制应符合预算绩效管理要求，项目的预算应符合实际，应加大项目的监督检查机力度，提高财政资金执行力，规范执行项目管理制度和资金管理办法，全面提升随州市党校干部培训经费项目的综合效益。

- 评价结论

1、综合评分结果

根据项目单位评分情况，项目综合评分为90.81分，等级为优。具体评分情况详见表2。

表2 党校绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 权重（分值） | 评级分值 | 项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 12 | 12 | 8.47 | 70.58% | 投入较好 |
| 项目过程 | 22 | 22 | 20.00 | 90.91% | 管理规范 |
| 项目产出 | 30 | 30 | 29.56 | 98.53% | 产出优异 |
| 项目效果 | 36 | 36 | 32.78 | 91.06% | 效果优良 |
| 综合绩效 | 100 | 100 | 90.81 | 90.81% | 优 |

综合评价情况见附件1。

2.主要成绩与经验

（1）突出主业，深化改革，打造理论教学品牌

一是紧跟时代，科学编制教学计划。党校始终坚持党校姓党，科学编制教学计划，突出表现为：①提高各类培训班政治站位，在制定教学计划时，及时与中央党校、省委党校实现有效对接，及时学习课程安排和办班经验，使教学总体目标更好地体现中央的新精神和新要求；②及时补充新专题、突出主业主课，2017年围绕中央最新精神、经济社会发展热点难点问题、随州市情等，及时补充更新12个新专题进入主体班课堂，主体班的课程设置上，严格执行全国、全省党校工作会议精神，突出党的理论教育和党性教育这两类课程，占到总课时的77%。

二是深化教改，高质量完成教学培训任务。2017年全年共举办22个班次，培训各类别、各层次干部2400余名。其中主体班次13个，培训学员614人（包括春秋两期主体班527人，公务员班两期87人）；短期培训班9个，培训学员1800余名（包括十八届六中全会培训三期766人、统计局办班120人、入党积极分子130人、选调生18人、十九大三期约710人）。

（2）聚焦热点，打造理论研究品牌

一是认真做好课题研究。党校提出“教学出题目、科研出文章、成果进课堂”的总体要求，实施了年轻教师“一篇调研文章、一篇公开发表的学术论文、一门优质课程”的年度具体工作部署，以此推动“教学研”一体化进程。目前完成省级课题立项4项，初步完成调研课题10个。

二是理论联系实际，认真撰写理论文章。党校教职工参与撰写市领导交办的理论文章9篇，在市级及以上刊物媒体发表文章19篇，编辑《领导参阅》6期，《炎帝学刊》2期。2017年党校学员提交高质量毕业论文117篇。

（3）内强素质，打造服务社会品牌

一是引进人才，加大师资队伍建设力度。引进优秀人才，2017年招聘硕士研究生学历教师2名、招录公务员2名、遴选管理人员2名，大大加强了教师队伍力量。邀请了中央党校（国家行政学院）、湖北省委党校、武汉市委党校及市委领导、市直部门（县级）领导等共计39人次来党校授课。通过这些专家、学者以及各级领导的讲授拓宽了学员视野，丰富了学习内容，提高了学员素质，更提升了党校的教学层次）。

二是聚焦热点，积极组织外出宣讲。安排教师在校外为有关单位和部门讲课58次，累计培训人数达5807人。

三是创新模式，不断提升教学质量和效果。开展了异地教学、案例式教学、研讨式教学、演讲比赛、结业论文交流、党性分析交流等新式教学比重达45.16%。落实了领导干部讲课制度，有效保障了今年春秋两季主体班市县（区）领导到党校讲学多达17次。

3.主要问题和不足

（1）预算绩效管理有待进一步提升。未编制项目实施的绩效目标，未编制细化的绩效指标；项目实施无相应的绩效考核目标。

（2）制度管理方面，未制定党校干部培训经费项目管理制度，教、学、研项目申报、评审、核批的精细化管理方面有待完善制度。

（3）过程管理规范性有待进一步提高。一是财务管理存在项目支出未按项目类别分别核算、不同的项目支出混合在一个“项目支出”科目的现象。二是资金管理存在项目支出中列支招待费、茶叶费的现象。

## 四、建议

（一）树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。一是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值；二是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来；三是将项目绩效指标分解落实，进行项目科室及个人分解，明确责权利；四是将绩效工资与绩效管理工作结合起来；；五是增加绩效评价工作的透明度，加强绩效评价结果的运用。

（二）细化编制项目管理制度。针对党校教学研特点，细化编制项目实施的管理制度，明确项目的申报、评审、实施、考评制度和办法。

（三）加强项目的财务管理。一是实行预算管理，建议业务部门参与预算编制工作，科学、准确编制下一年度项目预算；二是精细化项目管理，加强预算的事前规划和事中控制，定期分析解决预算执行中出现的问题，提高项目资金执行率；三是规范项目核算，按照项目类别分别组织会计核算，以真实反映财政资金的使用效益。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

项目主管部门及项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出绩效评价操作指引(试行) 》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的质量受限于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能客观的评价结论。

### （二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

由于项目涉及党校业务工作的多方面，对各岗位人员的评价往往需要专门的知识。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

## 六、附件

1. 随州市2017年党校干部培训经费项目支出绩效评价评分表；

2. 随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价座谈会记录；

3. 随州市2017年党校干部培训经费项目绩效目标完成情况对比表；

4. 随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价调查问卷统计表；

5. 评价机构资质。

武汉大元会计师事务有限公司        中国注册会计师：

中国·武汉                中国注册会计师：

二○一八年十一月二十八

附件1：               随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标说明 | 目标指标值及 分值 |  | 自评分 | 完成情况明细 | 评价分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （12分） | 项目立项 （8分） | 项目立项规范性 （4分） | 4 | 评价项目： 1.项目是否有规划（1分）； 2.项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 3.所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； 4.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 从项目主管单位申报材料及现场审核材料进行评价，是否按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)及单位履职尽责的要求进行项目申报，对照上述项目的符合情况评分。 | 规范 | 4 | 4 | 依据《中共湖北省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》(鄂发[2009]14号)文件、中共随州市委《关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见》、随州市委专题办公会议纪要（[2016]第3号）《关于进一步办好管好建好党校的会议纪要》立项，按程序申报，申报资料齐全。项目立项规范，得满分4分 | 4 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够规范 | 1 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 4 | 项目是否按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及单位履职尽责的要求和《市财政局关于编制市直部门2017年预算的通知》（随财发〔2016〕47号）的规定设定绩效目标和绩效指标，绩效目标和绩效指标是否与实际相符，考核项目的绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 4 | 4 | 2017年项目申报未编制绩效目标。单位履职尽责的设定了具体计划指标。须进一步完善项目的长期目标和年度目标设置，细化编制绩效指标。项目综合得分2分 | 2 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够合理 | 1 |  |  |  |
|  | 资金执行率 （4分） | 市级专项资金 执行率 （4分） | 4 | 项目市级专项资金执行率=（实际使用补助资金/项目实际下达的补助资金）×100% 实际使用补助资金：一定时期（本年度）内干部培训经费项目实际使用的市级财政资金额。 项目下达的资金：一定时期（本年度）内下达干部培训经费项目市级财政资金额。 | 100% | 4 | 4 | 2017年下年度项目资金下达130.00万，上年结转87.42万，使用134.14万元，其中使用当年项目资金80.22万元，资金执行率61.71%。按评分规则，该项得分2.47分 | 2.47 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <80% | 1 |  |  |  |
| 过程（22分） | 项目管理 （10分） | 项目管理制度健全性 （5分） | 5 | 核实单位项目管理制度的健全性，考核管理制度对项目实施的保障情况。 1.是否已制定或具有相应的党校干部培训项目管理制度； 2.管理制度合法、合规、完整，办法可行。 | 健全 | 5 | 5 | 制定了《党员干部教育培训手册》，手册合法合规、可行。项目得分5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够健全 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 （5分） | 5 | 审核项目主管单位： 1.是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 2.项目调整及支出调整手续是否完备； 3.是否严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、项目公示制、政府采购、监督管理、执行情况报告等（针对具体项目对应评价）。 | 有效 | 5 | 5 | 教学活动有规划、有计划，课程表内容详实，主业主课突出，落实了领导干部讲课制度，教学成果丰富。项目得分5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效性不明显 | 1 |  |  |  |
|  | 财务管理 （12分） | 管理制度健全性 （4分） | 4 | 项目单位制定的干部培训项目财务管理制度是否完备，是否与相关财务管理制度相符，是否制定财政专项资金管理办法和绩效考核办法。 | 健全 | 4 | 4 | 制定了财务管理制度、专项经费使用管理办法，无绩效考核办法，扣1分。该项得分3分 | 3 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够健全 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 资金拨付规范性 （4分） | 4 | 主要审核： 1.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 2.资金拨付凭证记录是否规范。 | 规范 | 4 | 4 | 资金拨付手续完整，符合要求。项目得满分4分 | 4 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不够规范 | 1 |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） | 4 | 查看干部培训资金项目的会计凭证，审核： 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.项目的重大开支是否经过评估认证； 3.是否符合按照《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及单位履职尽责的要求所规定的用途，主要用于党校教学科研、学科建设、行政后勤开支等； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 4 | 4 | 重大支出经过会议决策，项目支出主要用于党校教学科研、学科建设、行政后勤开支等。存在项目资金中列支招待费、茶叶费现象，项目扣1分，得分3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合规性不够 | 1 |  |  |  |
| 产出 （30分） | 实际完成率（18分） | 完成年度干部培训任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校要完成年度主体班600人、短训班2200人的培训任务。 计划完成率=当年实际培训人数/计划培训人数*100% 1.考核主体班培训任务完成情况；（3分） 2.考核短训班培训任务完成情况。（3分） | 2800人 | 6 | 6 | 当年实际培训人数2493人（校内），其中主题班培训614人，完成计划600人的102.33%，得3分；短训班人数1879人，完成计划2200人的85.41%，得分2.56分。项目综合得分5.56分 | 5.56 |
|  |  |  |  |  | 2200人 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1600人 | 3 |  |  |  |
|  |  | 完成理论教育党性教育主题和新专题教育培训任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校的理论教育和党性教育主题课程应达到70%，新专题教育课程不少于10次。 计划完成率=当年实际课时（比例）/计划课时（比例）*100% 1.考核理论教育党性教育主题课程设置任务完成情况；（3分） 2.考核新专题教育培训课程设置任务完成情况。（3分） | ≥100% | 6 | 6 | 2017年春秋两期主体班的课程设置上，突出党的理论教育和党性教育这两类课程，占到总课时的77%，超过70%的目标，得分3分；2017年，围绕中央最新精神、经济社会发展热点难点问题、随州市情等，及时补充更新12个新专题进入主体班课堂，超过10个的责任目标，得3分。该项计划完成率均超100%，得满分6分 | 6 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～80% | 3 |  |  |  |
|  |  | 完成校外培训讲课任务 （6分） | 6 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校计划安排教师在校外为有关单位和部门讲课50次。 校外培训计划完成率=当年实际校外培训讲课次数/计划的校外培训讲课次数*100% | ≥100% | 6 | 6 | 2017年安排教师在校外为有关单位和部门讲课58次，累计培训人数达5807人，完成率116%。该项得满分6分 | 6 |
|  |  |  |  |  | 80%～100% | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～80% | 3 |  |  |  |
|  | 完成及时率 （4分） | 干部培训工作完成的及时性 （4分） | 4 | 《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件及《领导干部2017年度履职尽责工作项目清单》要求，市委党校干部培训工作任务应按预期完成。 考核指标为：任务完成及时性=（计划完成的时间-实际完成任务的时间）/计划完成的时间*100% | 高 | 4 | 4 | 年度主题班、短训班课程安排按计划进行，完成及时率达到100%。项目得满分4分 | 4 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不及时 | 1 |  |  |  |
|  | 质量达标率 （4分） | 干部培训工作质量达标率 （4分） | 4 | 市委党校是否制定有干部培训的质量标准，相关工作推进是否按照制定的质量标准执行。 1.干部培训是否以提高党性修养为主； 2.干部培训是否采取措施提升办学质量。 指标按项目分二个方面考核，每项目分值为2分，按照对应的实施计划和验收记录进行评价打分 | 达标 | 4 | 4 | 坚持党校姓党的办学原则来制定教学专题和计划，党性教育占总课时77%；积极开设新课题提升教学质量。工作质量达标，项目得满分4分 | 4 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般 | 1 |  |  |  |
|  | 成本控制 （4分） | 干部培训生均运行经费节约率 （4分） | 4 | 市委党校加大履职尽责力度，充分发挥财政资金效益，切实保障党校干部培训运行状态良好，不断降低运行成本，较好完成项目管理任务。主要考核市委党校利用有限资金取得好的履职尽责成绩，达到节省开支相应降低了财政资金的节约程度。 干部培训生均运行经费节约率=（上年干部培训生均经费额-当年干部培训生均经费额）/上年干部培训生均经费额*100% 干部培训生均经费额=年度实际使用的干部培训经费额/年度干部培训的在校生人数 | >0% | 4 | 4 | 2017年干部培训2493人（87人公务员培训经费另拨）、使用经费1,341,415.02元，生均经费558.00元/人；2016年培训668人、使用经费1,199,651.91，生均经费1,796.00元/人。节约率68.93%。项目得满分4分 | 4 |
|  |  |  |  |  | 0% | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <0% | 1 |  |  |  |
| 效果 （36分） | 社会效益 (20分) | 干部培训合格率 （5分） | 5 | 根据项目实施影响干部培训的社会效益情况，用以反映和考核项目实施对提高领导干部理论素养、党性修养、执政能力的综合效益。 干部培训合格率=当年培训合格的人数/当年参加党校培训的干部人数*100% | 100% | 5 | 5 | 当年参加党校培训的干部2394人，培训合格2394人。合格率100%，项目得满分5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 90%～100% | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80%～90% | 3 |  |  |  |
|  |  | 学员高质量调研报告增长率 （5分） | 5 | 通过项目的实施，接受培训的各级干部相应提交调研报告或结业论文，经党校评定为优的报告或论文数量，用以反映和考核项目实施产生的提高培训干部理论素养的社会效益。 学员高质量调研报告增长率=（当年被评定为优的党校学员报告数量-上年被评定为优的党校学员报告数量）/上年被评定为优的党校学员报告数量*100% 增长率评价标准参照以前年度党校学员高质量报告或论文增长率水平。 | ≥10% | 5 | 5 | 经过学校培训教育，党校学员深入开展调查研究，提交高质量毕业论文，较好地促进了党校的教、学、研。2017年提交论文117篇。2016年提交论文77篇，增长率51.95%。项目得满分5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0%～10% | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 信息报送和发表的理论文章增长率 （5分） | 5 | 项目实施促进党校教师提高理论水平对外报送的信息和公开发表论文的增长情况，用以反映和考核项目实施对党校教学能力提升所产生的社会效益。 信息报送和发表的理论文章增长率=（当年实际报送的信息和发表的理论文章数量-上年实际实际报送的信息和发表的理论文章数量）/上年实际报送的信息和发表的理论文章数量*100% 增长率评价标准参照以前年度实际报送的信息和发表的理论文章数量增长率水平。 | ≥5% | 5 | 5 | 当年共向《党校工作》、党校网站投送信息117余篇，发表文章48篇；2016年投送77篇、发表47篇，增长率33.06%，项目得满分5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0～5% | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 党校创新教学方式课时增长率 （5分） | 5 | 根据《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(鄂发﹝2009﹞14号)文件要求积极探索和创新教学方式，以及根据中共湖北省委组织部下发的鄂组教[2016]5号文件，要求建立和实行领导干部到党校讲课制度，用以反映和考核项目实施党校创新教学方式课时设置的增长情况。 1.创新教学新式教学方式比重增长率=（当年新式教学方式比重-上年新式教学方式比重）/上年新式教学方式比重*100% （2.5分） 2.领导干部讲课次数（课时）增长率= （当年领导干部讲课次数（课时）-上年领导干部讲课次数（课时）/上年领导干部讲课次数（课时）*100% （2.5分） 增长率标准均为5%，评价标准参照以前年度党校创新教学方式课时增长率的标准使用。 | ≥5% | 5 | 2 | 当年新式教学比重达45.16%（无具体统计数据）、2016年新式教学比重43.66%。增长率3.44%，得分1.78分；当年领导干部讲课17次，上年18次，未实现增长不得分。项目综合得分1.78分 | 1.78 |
|  |  |  |  |  | 0～5% | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <0 | 0 |  |  |  |
|  | 可持续影响 (6分) | 党校干部培训项目机制保障 （6分） | 6 | 评价随州市支持党校干部培训项目运行的长效机制。 1.制定了随州市委关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见的，得3分，未制定不得分； 2.党校干部培训经费纳入财政预算、近两年专项经费预算不低于80万元的，得3分，未纳入财政预算或经费预算不足的，酌情扣分 | 符合 | 6 | 6 | .制定了随州市委关于贯彻落实中国共产党党校工作条例的实施意见；党校干部经费纳入财政预算164（下达70）、220（下达130）。符合要求得满分6分 | 6 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本符合 | 3 |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 (10分) | 干部培训经费项目社会公众和服务对象满意度 (10分) | 10 | 党校干部培训经费项目社会公众和服务对象满意度，反映群众对随州市委党校干部培训项目的总体满意水平。 社会公众和服务对象满意度=（接受调查的公众实际满意度/接受调查的公众应满意水平）*100% 根据调查问卷，评价工作人员对项目实施的各个方面满意度情况进行汇总计算；重点关注影响总体满意度和满意度较低的突出问题。 | ≥95% | 10 | 10 | 发放调查问卷50分，回收有效调查问卷共50份，其中领导干部10份、教职工10份、学员30份，满意度97.45%。项目得满分10分 | 10 |
|  |  |  |  |  | 75%～95% | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60%～75% | 5 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |  | 97 |  | 90.81 |

附件2：

随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价座谈会记录

附件3：

随州市2017年党校干部培训经费项目绩效目标完成情况对比表

| 一级指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 预期目标 |  | 实际完成值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2017年 | 小计 | 2016年 | 2017年 | 完成率% |
| 产出指标 | 实际完成率 | 完成年度干部培训任务 |  | 主题班600人、短训班2200人 |  |  | 主题班614人、短训班1879人 | 主题班102.33%，短训班85.41% |
|  |  | 完成理论教育党性教育主题和新专题教育培训任务 |  | 党性教育比例70%；新专题10个 |  |  | 党性教育比例77%；新专题12个 | 110%、120% |
|  |  | 完成校外培训讲课任务 |  | 50次 |  |  | 58次 | 116% |
|  | 完成及时率 | 干部培训工作完成的及时性 |  | 100% |  |  | 100% | 100% |
|  | 质量达标率 | 干部培训工作质量达标率 |  | 达标 |  |  | 达标 | 100%% |
|  | 成本控制 | 干部培训生均运行经费节约率 |  | >0% |  |  | 68.93% | 100%% |
| 效果指标 | 社会效益 | 干部培训合格率 |  | 100% |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 学员高质量调研报告增长率 |  | ≥10% |  | 77 | 117 | 51.95% |
|  |  | 信息报送和发表的理论文章增长率 |  | ≥5% |  | 124 | 165 | 33.06% |
|  |  | 党校创新教学方式课时增长率 |  | 新式教学课时比重增长率和领导干部上课次数增长率均达到5%以上 |  | ①方式43.66%；②次数18次 | ①方式45.16%；②次数17次 | ①方式3.44%；②次数-5.56%次 |
|  | 可持续影响 | 党校干部培训项目机制保障 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 | 100% |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 干部培训经费项目社会公众和服务对象满意度 |  | ≥95% |  |  | 97.45% | 97.45% |

附件4:

随州市2017年党校干部培训经费项目绩效评价调查问卷统计表

| 选项 题目 | A | B | C | D | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对党校教学内容的安排是否感到满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 2.您对党校老师的整体授课水平是否感到满意？ | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 3.您对党校的教学方式是否满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 4.您对党校的教学管理工作是否感到满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 5.您对党校的师德校风、廉政建设工作等是否感到满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 6.您对党校培训的效果是否感到满意？ | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 7.您对党校的教学设施、设备、教学环境是否感到满意？ | 38 | 5 | 6 | 0 | 50 |
| 8.您对党校在提升干部的理论素养、党性修养和执政能力方面的评价是？ | 47 | 3 | 0 | 0 | 50 |
| 9.您对党校的整体管理水平是否感到满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 10.您对党校的外出宣传工作组织及效果是否满意？ | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 11.您对党校的创新教学方式是否满意？ | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 总计 | 发问卷调查共50，收回50；满分为5500，实际5360，满意度为97.45% |  |  |  |  |
| 另外，您对随州市党委校干部培训教学有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |

附件5:

评价机构资质